Ministério do Desenvolvimento Agrário

##### Secretaria de Reordenamento Agrário

Programa Nacional de Crédito Fundiário

UNIDADE DE GESTÃO ESTADUAL – UGE/SC/SEAD

UNIDADE TÉCNICA ESTADUAL – UTE/SC/SAR

PLANO OPERATIVO ANUAL ESTADUAL -2018/2019

- INTRODUÇÃO:

# A agricultura familiar no Brasil, segundo dados do Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO, representa 85,2% do total dos estabelecimentos agrícolas do país e ocupa 30,5% da área total, sendo responsável por 37,9% do Valor Bruto da Produção Agropecuária Nacional.

# Também conforme o INCRA/FAO, do Valor Bruto da Produção Agropecuária Nacional, 52% da pecuária de leite, 58% dos suínos, 40% das aves e ovos, 72% da cebola, 97% do fumo, 49% do milho, 67% do feijão, 84% da mandioca, 32% da soja, 31% do arroz, 58% da banana, 27% da laranja, 25% do café e 47% da uva são produzidos nos estabelecimentos da agricultura familiar.

# Em Santa Catarina a referência da agricultura familiar é ainda melhor. O Estado possui uma área de 95 mil km² (1,13% do território brasileiro) e apenas 16,4% do território catarinense é utilizado para produção agropecuária, possui uma posição de destaque na produção agropecuária nacional, onde somos o 5° produtor de alimentos do país, o qual desponta por vários aspectos na produção, sendo o maior produtor nacional de suínos, maçã, ostras, mexilhões e cebola. É o segundo maior produtor nacional de frangos, arroz, tabaco e também reconhecido como grande produtor de bananas, mel, leite, alho, madeira e pescados. Neste cenário a agricultura familiar tem papel decisivo no desenvolvimento econômico e social da maioria dos 296 municípios catarinenses, principalmente nos pequenos municípios que têm na agropecuária a sua maior fonte de receita.

# O Estado de Santa Catarina possui áreas de extrema limitação de espaço para produção e geralmente localizadas nas regiões com maior índice de montanhas, porém apresenta resultados maiores da média nacional, onde 93,4% do total dos estabelecimentos são familiares somando 169.355 agricultores. Esses estabelecimentos representam 54,92% da área agrícola e respondem por nada menos do que 73,3% do Valor Bruto da Produção Agropecuária Catarinense, com destaque para os seguintes produtos: 64% da produção de arroz, 73% do feijão, 93% da mandioca, 97% do fumo, 77% do milho, 87% da produção do leite, 65% do rebanho bovino, entre outros.

# Destes, destaca-se a produção de leite, que continua sendo responsável pelo maior valor adicionado bruto da agropecuária estadual com crescimento de 9% ao ano, bem acima das médias dos demais Estados brasileiros. Esta atividade se desenvolve com rapidez e eficácia por estar na sua maioria nas áreas com pouco espaço físico para produção de grãos e outras atividades mais intensivas e também sendo absorvido pela agricultura familiar.

# Há muito se tinha que a agricultura familiar era tão somente atividade de subsistência, o que não é verdade, visto que é responsável por produtos para o mercado interno e produtos para o mercado externo.

# A importância e a força da agricultura familiar em Santa Catarina são inegáveis e graças ao seu bom desempenho, o Estado apresenta um dos maiores índices de desenvolvimento humano do país. Esse segmento produz muito e, em função da diversificação dos sistemas produtivos, apresenta grande capacidade de se recuperar das crises cíclicas causadas por adversidade climáticas e dificuldades de mercado.

# No entanto, segundo dados do IBGE, nos últimos 10 anos, 13,3% da população rural catarinense deixaram o campo. É importante ressaltar que a maior parte dos migrantes é constituída de jovens e mulheres. As principais causas que vêm levando estes jovens a deixarem o campo são oferta de trabalho em melhores condições e atratividade no setor urbano, políticas que criem atratividade e continuidade no espaço rural (terra, crédito, informação, comunicação, educação, lazer entre outros).

# Como conseqüência desta migração e seleção do público migratório do campo para as cidades, destaca-se a perda significativa de vitalidade, vigor, capacidade de inovar e envelhecimento rápido e precoce do setor rural.  De acordo com o Levantamento Agrícola Catarinense, 38.678 famílias de agricultores familiares com mais de 52 anos de idade não possuem sucessores nas propriedades rurais da agricultura familiar. Portanto, a continuar nesta velocidade e com seleção migratória dos jovens e mulheres, a referência da agricultura familiar em Santa Catarina fica comprometida.

# Podemos afirmar que o Programa Nacional de Credito Fundiário (PNCF), é um instrumento importante para minimizar estes efeitos, principalmente se utilizarmos para viabilização e continuidade das propriedades familiares já existentes "sucessão rural", e a exigência de que os projetos estejam em consonância às atividades propostas, além de olho clínico no projeto econômico e social a ser desenvolvido.

  - Resultados do PNCF em Santa Catariana

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) define uma série de ações para a administração do Projeto de Crédito Fundiário (PCF) no âmbito nacional e estadual, como os Convênios entre o MDA e os Estados, os Planos Operativos Anuais (POA) nacional e estaduais, o Sistema de Informações Gerenciais (SIG) e o monitoramento, supervisão e avaliação do projeto. Essas ações administrativas se revertem em ações e instrumentos de monitoramento e avaliação em processo do Programa em nível nacional e em nível estadual na medida em que apresentam em sua estrutura os indicadores gerais de meta (física e financeira) e de qualidade para a sua execução.

Compete à UTE desenvolver ações e instrumentos de controle que lhe permitam monitorar, avaliar e ajustar sistematicamente, em consonância com as ações do nível macro, a execução dos três componentes que dão sustentação ao Projeto que são o Subprojeto de Aquisição de Terras (SAT), o Subprojeto de Investimentos Comunitários (SIC ou SIB) e capacitação e Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

A complexidade do Programa, com os diversos segmentos sociais que atuam em sua execução e o crescente aumento do número de contratos e, por conseguinte, dos beneficiários, tornou imperativa a automatização e informatização dos seus procedimentos.  Disso deriva que a UTE e a Secretaria de Reordenamento  Agrário e o Departamento de Crédito Fundiário disponham de instrumentos de gestão que lhes possibilitem evoluir tanto na fase de qualificação da demanda e contratação da proposta de financiamento, como na fase de pós-contratação, em seu acompanhamento, monitoramento dos projetos e dos resultados alcançados pelos beneficiários e avaliação.

A Unidade Técnica de Santa Catarina tem se preocupado em qualificar cada dia mais o nível de contratação, monitoramento e regularização dos projetos e, para tanto, tem realizado as seguintes ações:

- Vem realizando anualmente vistorias técnicas em todos os beneficiários contratados e emitindo relatório da condição jurídica, técnica e produtiva do projeto realizado.

- Havendo irregularidade, vem notificando os beneficiários que se encontram com irregularidades para que providenciem sua regularização com o acompanhamento técnico das entidades de ATER.

- Não se resolvendo a irregularidade, é instaurado processo administrativo após aprovação da Câmara Fundiária da SAR, e em seguida encaminhado ao Banco para cobrança da dívida antecipada e  para a SRA providencias jurídicas cabíveis.

O quadro a seguir representa o resumo das providências tomadas:

| REGULARIZAÇÃO DOS PROJETOS DO PNCF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projetos contratados | 11.841 |  |
| Projetos com irregularidades até dez/2015 | 2.277 | 11,22% |
| Processos encaminhados ao BB para antecipação de dívida e ajuizamento ao MDA | 1.825 | 80,14% |
| Projetos arquivados | 110 | 4,83% |
| Projetos quitados | 1.174 | 51,56 |
| Projetos em notificação e execução | 225 | 9,88% |

A UTE vem realizando ajustes contínuos nos sistemas de monitoramento, acompanhamento e dos processos, além das informações dos beneficiários contratados e em processo de contratação. Portanto será utilizado o SIG-CF para iniciar a contratação, porém o sistema não atende a demanda de controle, monitoramento em tempo real do fluxo, documentos exigidos, acompanhamento e envolvimento dos parceiros durante o processo de contratação, além da necessidade do monitoramento do cumprimento da prestação de serviços de ATER, das possíveis irregularidades no cumprimento dos contratos, das inadimplências e resultados alcançados.

Santa Catarina concedeu com financiamento do Credito Fundiário através do PNCF e do Fundo Estadual 14.623 contratos, sendo que 11.841 são do Fundo Nacional e 2.76182 do Fundo Estadual, adquirindo 178.631 hectares de terra para viabilizar as atividades agropecuárias e com resultados positivos de sucesso comprovados em pesquisa realizada no ano de 2017 realizada pelo Centro de Pesquisa Agropecuária-CEPA da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), entre os quais:

Resumo da Pesquisa

- AVALIAÇÃO DO PNCF DOS ANOS DE 2017 e 2018:

Avaliação realizada pelas entidades parceiras, destacando os aspectos positivos e negativos,esta avaliação é individual de cada uma das entidades relacionadas a seguir:

- FETAESC :

- FETRAF:

- EPAGRI :

Aspectos positivos:

Qualificação da ATER;

Regularização de processos;

Capacitação de técnicos de ATER;

Maior aproximação de parceiros;

Aspectos negativos:

Demora na definição de normas e fluxo operacional, com atropelamento de processos antes desta definição;

Falta de um sistema com informações atualizadas dos processos;

Demora na liberação de logins e senhas para operacionalização do SMMT.

- ICAF

- UTE/SC

Desde o ano de 2016 a contratação tem sido baixa devido ao ajuste ocorrido na Legislação e regramento do programa, diante disto  a UTE priorizou o processo de regularização dos projetos do PNCF com as notificações e instauração do processo de execução das irregularidades em cumprimento a resolução um, redução da inadimplências, e da divulgação do PNCF em Santa Catarina com a participação decisiva dos parceiros (FETAESC, FETRAF, EPAGRI, ICAF e a Delegacia da SEAD em Santa Catarina).Os resultados foram satisfatórios e a aceitabilidade da sociedade organizada e dos agricultores assentados que cumprem rigorosamente com suas obrigações contatuais foram bastante positivas.

Neste período também concluído a capacitação dos técnicos de ATER (Epagri e ACAF), com resultados altamente positivos objetivando a melhoria nos serviços de ATER e na qualificação dos projetos produtivos, o que muito tem contribuído foi a unificação entre os técnicos de ATER tem a socialização e interpretação da novas regras do PNCF.

Também houve acompanhamento dos projetos inadimplentes e que buscaram a negociação de dívidas, dos quais 1.376 projetos regularizaram seus contratos de inadimplência, porém faltando ainda 566 contratos, do qual deverá ter atenção neste ano para ser regularizado.

Outro ponto importante planejado foi o da divulgação do PNCF no Estado de Santa Catarina, pela UTE/SAR e em especial dos parceiros transformando o PNCF em destaque no estado apesar da baixa contratação.

A UTE/SC com a autoria Instituto CEPA acaba de produzir nova pesquisa do PNCF em Santa Catarina da qual apresenta resultados positivos e aponta as deficiências que precisam de ajustes na contratação e no monitoramento, Além de ser produzidovídeos do programa com sucesso que retratam os resultados positivos do PNCF, dos quais foram divulgados nos diversos meios de comunicação televisão, rádio, internet e outros, com grande repercussão positiva.

Por fim a UTE vem buscando a digitalização e organização dos projetos de PNCF contratados, iniciando da atualidade para o início da existência do PNCF.

- UGE/SC

- BANCO DO BRASIL

- OCESC:

- FAESC

- OBJETIVOS

  - Objetivo Geral

Definir e estimular o debate para implementação do PNCF em Santa Catarina, apresentando estratégias voltadas a execução do Crédito fundiário, permitindo agregar e pactuar as ações dos parceiros, bem como possibilitar a articulação e inserção das demais políticas públicas estaduais e municipais destinadas ao desenvolvimento sustentável dos projetos contratados.

  - Objetivos específicos

- Contribuir para superação das deficiências e ajustes na execução e resultados do PNCF em Santa Catarina, através das ações de divulgação, mobilização, qualificação, capacitação, monitoramento e ATERdos projetos contratados:

- Qualifica e ampliar a capacidade operacional da UTE e parceiros, tendo como resultado a agilidade na contratação, redução das irregularidades e da inadimplência

- Garantir a continuidade do status da agricultura familiar no estado de santa Catarina, priorizando a continuidade das unidades produtivas da agricultura familiar, através da sucessão rural com os jovens do campo.

- Contribuir para acesso a terra dos jovens do campo, possibilitando a sucessão das propriedades familiares pelos filhos e ou interessados garantindo a continuidade do Status da agricultura familiar no Estado de Santa Catarina.

- ESTRATÉGIA DAS AÇÕES:

O presente Plano será desenvolvido durante 10 e 11 de setembro de 2018, que definirá as estratégias de ações, as etapas, as metas, prazos e responsáveis a serem seguidas para o desenvolvimento do Plano são:

  - Matriz de pactuação:

      - Continuidade na melhoria dos processos de contratação, através de mecanismos de tecnologia da informação e possível padronização

      - Pactuação dos fluxos, documentos necessários e respectivas responsabilidades

      - Capacitação dos parceiros envolvidos, (STR,s, ATER e CMDR,s)

      - Contratação de novas propostas

      - Promoção e divulgação do PNCF

      - Continuidade do processo de monitoramento

      - Regularização dos projetos contratados

      - Contratação de ATER (contratos e monitoramento)

      - Reestruturação da UTE e parceiros

      - Atualização do cadastro dos parceiros

      - Acesso as políticas públicas (federal, estadual e municipal)

| Eixo temático | Problemas existentes | Ações a serem implementadas para resolução dos problemas | Meta | Período de execução | Responsável pela execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuidade na melhoria dos processos de contratação, através de mecanismos de tecnologia da informação e possível padronização | Burocratização dos Sistemas | Proporcionar uma rede de Comunicação entre parceiros com Nivelamento de Informações | Criação de uma rede de comunicação | Imediato | SAR/SEAD |
|  | Mudanças de Formulários no Meio do processo | Grupo de trabalho Padronização de formulários no Início do processo e um maior envolvimento do agente financeiro | Padronização dos Formulários | Imediato | SAR/SEAD |
| Capacitação dos parceiros envolvidos, (STR,s, ATER e CMDR,s) | Formação e Constituição dos CMDR’S | Cursos de capacitação | Todos CMDR’S Municipais | 2018 | UTE |
|  | Divergências de Informações | Padronizar e definir as ações de cada agente | Treinamento | 2018 | UTE |
|  | Dificuldade de Recursos para Capacitação dos Agentes Envolvidos | Buscas de recursos direcionados para formação dos agentes envolvidos | Treinamento, curso, oficina | 2018 | SEAD |
| Contratação de novas propostas – 2018 e 2019 | Paralisação do programa | Contratação imediata de novas propostas | 400 500 | 2018 2019 | UTE, Federações e SEAD |
| Promoção e divulgação do PNCF | Falta material de divulgação; Teto abaixo da realidade para as condições regionais; Especulação imobiliária; | Confecção de material adequado ao Estado; Elaboração de Cartilha de orientação; Continuidade na divulgação; | 15.000 cartilhas | 10/2018 a 12/2019 | UTE – Evaldo e Glorisse |
| Continuidade do processo de monitoramento e regularização dos projetos contratados | Falta lista atualizada dos processos; Falta de sistema com informações confiáveis. | Sistema único de informações em tempo real. | Sistema de monitoramento | Em todo o período | SRA |
|  | Relatório não é acompanhamento técnico e sim monitoramento (RATA) | Revisão do modelo de RATA, limitando à monitoramento e não acompanhamento técnico. | Novo formulário de relatório implantado | Outubro – novembro/ 2018 | Célio, Tadeu e Ayrton |
| Contratação de ATER (contratos e monitoramento) | Diminuição do período de ATER | Homologação do POA Desvinculação do Contrato de ATER do SAT | Mínimo 5 Anos | Imediato | SAR, SEAD |
| Acesso as Políticas Públicas ( Federal, Estadual e Municipal) | Falta de divulgação das PP Existentes | Formação dos beneficiários em Políticas Públicas (SEAF, PGPAF, PNHR, Acesso à Energia, etc ) na Capacitação Inicial | 100% | Contínua | Federações, SEAD, EPAGRI, sindicatos |
|  | Dificuldade de acesso ao PNHR | Retomada do Programa Levantamento das necessidades durante a elaboração do projeto Vincular os programas PNHR e PNCF junto com a ATER | 1 100 2 | Imediato Contínua Imediato | SEAD Sindicatos, ATER e UTE SEAD, UTE |
|  | Baixo número de Kits Forrageiros | Priorizar a PP para beneficiários do PNCF | 1 | Imediato | EPAGRI, UTE e SAR |
|  | Acesso ao PRONAF A nos bancos | Disponibilizar orçamento para o PRONAF A Dar prioridade ao atendimento dos beneficiários PNCF | 100 100 | Imediato Imediato | Banco do Brasil Banco do Brasil |
|  | Dificuldade de venda de Produtos ao PNAE | Regionalização do acesso ao PNAE Fomento da PNAE junto aos beneficiários do PNCF Regulamentar os beneficiários como prioritário | 1 100 1 | Imediato Contínua Imediato | SEAD Sindicato ATER, Epagri SEAD |
|  | Acesso à implantação de redes de energia elétrica | Criar canal de comunicação entre UTE e Concessionárias Priorizar atendimento ao publico beneficiário | 1 100 | Imediato Contínua | UTE Concessionárias |
|  | Dificuldade no escoamento de produção | Chamada pública para organização de agricultores Melhorias de estradas para beneficiários | 1 100 | Contínua Continua | SEAD SAR, Prefeituras |
|  | Acesso à internet deficiente | Ampliação da Rede de internet móvel | 1 | Contínua | SEAD |
|  | Transporte escolar deficiente nos finais de linha | Garantir Transporte escolar Priorização de melhorias nas estradas municipais | 100 100 | Contínua Contínua | Prefeituras, Estado SAR, UTE, prefeituras |
| Atualização Cadastral dos Parceiros | - Descontrole cadastral | - Assistência Técnica Oficial utilizar sistema DAPWEB - Sindicatos Idem | Realizada Realizada | Imediata Imediata | Célio Federações |
|  | - Cadastros Insuficientes - Sistemas em duplicidade - Agilidade no acesso às informações | - Unificar e melhorar SIG-CF com novas funcionalidades, alertas, para que as diferentes instâncias possam alimentá-lo adequadamente. | Adequar às informações num único sistema | 2019 | SEAD |
|  | - Dificuldade de acesso aos processos | - Digitalização dos documentos | - Aquisição de equipamento para tal; - Digitalização passiva. | 2019 Dez/2019 | HILÁRIO |
|  | - Falta efetivo para vistorias pré e pós contratação | - Concurso; -Movimentação de pessoal. | - Incorporação de dois profissionais. | 2019 | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
|  | Comunicação deficitária com os beneficiários | - Criar sistema de acesso via SMS | - Comunicação com todos os beneficiários efetivos do PNCF (renegociação, aviso de vencimento, ...) | 2019 | HILÁRIO |
| Reestruturação da UTE e Parceiros | Dificuldade de locomoção | Melhoria do sistema de transporte | - Aquisição de veículo 4x4 com tração integral. | 2019 | HILÁRIO |
| Pactuação dos fluxos, documentos necessários e respectivas responsabilidades |  | Segue anexo o fluxo das Propostas em Santa Catarina |  |  |  |

Anexos:

# Fluxo das propostas em Santa Catarina;

# Formulário de Vistoria Social;

# Formulário de Vistoria do Imóvel;